## Executive Overview
Vejthani × Google Antigravity: AI App Portfolio
17 โครงการเฉพาะบุคคล เพื่อสร้างรายได้ ลดรายจ่าย และขยายโอกาส ¦ ฉบับเตรียมเวิร์กช็อป ¦ 20 ก.ย. 2026
Portfolio at a glance
ผู้เข้าอบรม/โครงการ |  |  | เน้นรายได้ |  | เน้นลดรายจ่าย | Wave 1
ข้อเสนอแนะเริ่มต้น
เริ่ม Wave 1 ด้วยข้อมูลจำลอง 100% | Kitchen Cost, Complaint Recovery, Residence Booking, Facilities/Linen และ Agent Growth มี KPI วัดได้และสร้าง Demo end-to-end ได้เร็ว
อย่าทำ 17 ระบบแยกแบบโดดเดี่ยว | ใช้ component ร่วม: Login/Role, file upload, audit log, approval, notification, export และ design system เดียวกัน
แยก Prototype ออกจาก Production | Antigravity ใช้เร่งวางแผน เขียนโค้ด ทดสอบ และสร้าง artifacts; การเชื่อม HIS/CRM/ข้อมูลผู้ป่วยต้องผ่าน IT, Security, Legal และ Data Governance
Clinical AI ต้องเป็น Assistant | โครงการเภสัชกรรมและเอกสารการแพทย์ต้องแสดงแหล่งอ้างอิง ความไม่แน่นอน และให้ผู้เชี่ยวชาญอนุมัติทุกครั้ง
5 MVP ที่แนะนำให้ทำก่อน
ลำดับ | MVP | เหตุผล
1 | Kitchen Cost, Inventory & Waste Planner |  |  | ต้นทุน/ของเสียชัด วัดผลได้ และข้อมูลไม่ใช่ PHI
2 | Complaint-to-Recovery & Retention Studio |  |  | เชื่อม Voice of Customer กับ retention และ SLA
3 | Residence Booking, Service & Smart Upsell Desk |  |  | เห็นกลไกรายได้โดยตรงจาก occupancy และ conversion
4 | Facilities, Linen & Compliance Operations Hub |  |  | ลด manual work และต้นทุนสูญเสียหลายจุด
5 | Agent & Patient Growth Cockpit |  |  | ใช้ข้อมูลเพื่อเลือก Agent/segment/campaign ที่ควรลงทุน
ลิงก์ไปยังชีต
Project Portfolio | รายชื่อ 17 คน ไอเดีย กลไกคุณค่า KPI คะแนน และ Wave
Build Briefs | รายละเอียด MVP, Acceptance Test และ Prompt พร้อมใช้กับ Antigravity
ROI Calculator | ช่องกรอกสมมติฐานเพื่อคำนวณผลประโยชน์ ROI และระยะคืนทุน
Workshop Roadmap | ทีม เวิร์กช็อป 4 วัน และ Gate ก่อนนำไปใช้จริง
Safety Governance | ข้อห้าม การจัดชั้นความเสี่ยง และ Production checklist
Sources | แหล่งอ้างอิงและข้อสมมติ

## Project Portfolio
Project Portfolio รายบุคคล
คะแนนเป็นข้อเสนอเริ่มต้น แก้ไขค่า Impact / Feasibility / Data Readiness ได้ แล้วระบบจะจัด Wave ใหม่อัตโนมัติ
17 Personalized MVPs
ชื่อ-นามสกุล | รหัส | ตำแหน่ง / หน่วยงาน | ชื่อระบบ MVP | โจทย์งาน | คันโยกหลัก | สร้างรายได้ | ลดรายจ่าย | ขยายโอกาส | Impact 1-5 | Feasibility 1-5 | Data readiness 1-5 | Risk | Priority Score | Wave | KPI หลัก | Demo 2 สัปดาห์
มธุรี จงโยธา | 9009723 | Customer Experience Manager Customer Experience & Thai Strategic Partnership Section | CX Strategy & Agent Relationship Command Center | ข้อมูล Agent, Referral, กิจกรรม และงานติดตามกระจายหลายไฟล์ ทำให้จัดลำดับโอกาสและมอบหมายงานช้า | รายได้ + ขยายโอกาส | จัดลำดับ Agent ที่มีโอกาสส่งต่อสูงและติดตามดีล/กิจกรรมจนเกิด Referral | ลดเวลารวมรายงาน ประชุมติดตาม และมอบหมายงานซ้ำ | สร้าง Playbook ดูแล Agent รายประเทศและขยายเครือข่ายคู่ค้า | 5 | 4 | 3 | Medium |  |  | Referral conversion; revenue/agent; dormant-agent reactivation; ชั่วโมงทำรายงาน | อัปโหลดไฟล์ Agent ตัวอย่าง → ระบบจัดกลุ่ม → เลือก Agent → สร้างแผนติดตามและ Weekly Brief
สินีนันทน์ เทียนถาวร | 9011082 | Customer Experience Management Trainee Customer Experience & Thai Strategic Partnership Section | Complaint-to-Recovery & Retention Studio | ข้อร้องเรียนมาจากหลายช่องทาง ต้องอ่าน/จัดหมวด/ส่งต่อ และติดตามการแก้ไขด้วยมือ | รายได้ + ลดรายจ่าย | ลด churn และเปลี่ยนเคสที่แก้ไขสำเร็จเป็นการกลับมาใช้บริการ | ลดเวลาคัดแยกข้อร้องเรียน ร่างคำตอบ และทำรายงานสาเหตุ | เชื่อม Insight จาก Voice of Customer ไปสู่แคมเปญ CRM แบบมีเงื่อนไขอนุมัติ | 4 | 5 | 4 | Medium |  |  | First response time; SLA compliance; repeat complaints; recovery conversion; CSAT | กรอกข้อร้องเรียน 5 เคส → ระบบจัดลำดับ → ร่างคำตอบ → มอบหมาย → ปิดเคสพร้อมเหตุผล
ณิชาทร ลีนะบรรจง | 9011202 | Customer & Agent Insights Officer Customer Experience & Thai Strategic Partnership Section | Agent & Patient Growth Cockpit | ข้อมูล Referral, Revenue, Retention, Journey และ Campaign อยู่คนละแหล่ง ทำให้หา Insight และเสนอ Action ช้า | รายได้ + ขยายโอกาส | ชี้ Agent/segment/campaign ที่ควรลงทุนเพื่อเพิ่ม Referral และกลับมาใช้บริการ | ลดเวลารวมข้อมูล ทำ Dashboard และ Executive Summary | วาง Customer Journey และ Marketing Automation จาก segment ที่วัดผลได้ | 5 | 4 | 4 | High |  |  | Referral revenue; repeat rate; conversion by touchpoint; campaign ROI; report lead time | อัปโหลดข้อมูลจำลอง 3 ตาราง → ตรวจคุณภาพ → แสดง Funnel → สร้าง 3 Growth Actions พร้อมเหตุผล
จนิษฐ์ฌาภา มากอยู่ | 9006274 | Insurance Case Coordinator Customer Experience & Thai Strategic Partnership Section | Insurance Eligibility & Document Readiness Checker | การตรวจสิทธิ์และเอกสารประกันหลายเคสมีรายการเอกสาร/เงื่อนไขต่างกัน เสี่ยงตกหล่นและตอบกลับช้า | รายได้ + ลดรายจ่าย | ลดเคสหลุดและการปฏิเสธ/ชะลอชำระจากเอกสารไม่ครบ | ลดเวลาตรวจ checklist ติดตามเอกสาร และร่างข้อความถึงตัวแทน/ผู้ป่วย | สร้างมาตรฐาน onboarding บริษัทประกัน/ตัวแทนใหม่ | 5 | 4 | 3 | High |  |  | Document completeness; turnaround time; denial due to documentation; pending cases | อัปโหลดเอกสารตัวอย่าง → ดึงฟิลด์ → เทียบ checklist → แสดงสิ่งที่ขาด → ร่างอีเมล
วัลยา แย้มโกสุมภ์ | 9007327 | Ancillary Support Services Manager Ancillary Support Service Department | Hospital Support Operations Control Tower | ต้องกำกับ 8 หน่วยงาน แต่ KPI, เวร, Incident และ SLA แยกกัน ทำให้เห็นคอขวดช้า | ลดรายจ่าย + ขยายโอกาส | ยกระดับบริการสนับสนุนและประสบการณ์ผู้ป่วย ซึ่งช่วยรักษาฐานลูกค้า | จัดกำลังและทรัพยากรตาม demand ลด overtime งานค้าง และการทำรายงานมือ | ใช้เป็นมาตรฐาน Service Operations ร่วมกันทั้ง 8 หน่วยงาน | 4 | 4 | 3 | Medium |  |  | SLA compliance; overtime; incident closure; cost/unit; reporting hours | นำเข้า Daily KPI 8 หน่วยงาน → แจ้ง 3 จุดผิดปกติ → สร้าง Action Plan รายผู้รับผิดชอบ
พรพิรุณ วงษ์วรางกูร | 9004497 | Facilities & Support Services Manager Facilities & Support Services Division | Facilities, Linen & Compliance Operations Hub | งานผ้า PR น้ำยา ห้องพร้อม แจ้งซ่อม Vendor และขยะติดเชื้อทำด้วยมือและต้องประสานหลายฝ่าย | ลดรายจ่าย | เพิ่มความพร้อมห้อง ลดเวลารอรับผู้ป่วยและป้องกันเสียโอกาสจากห้องไม่พร้อม | ลดการสูญหาย/ชำรุด ลด stock เกิน ลดเวลาทำ PR และติดตามงานซ่อม | สร้างข้อมูลต้นทุนและ SLA ราย Ward/Vendor เพื่อเจรจาและปรับปรุงบริการ | 5 | 4 | 4 | Medium |  |  | Room-ready time; linen loss rate; stockout; maintenance closure; PR preparation time | สแกน QR ห้องตัวอย่าง → ตรวจ 10 จุด → เปิดงานซ่อม → อัปเดตสถานะ → สรุปผ้าและ PR
วรจันทร์ สุตันตานนท์ | 9003938 | Patient & Relative Service Apartment Manager Ward B | Residence Booking, Service & Smart Upsell Desk | การจอง เช็คอิน/เอาท์ ห้องพร้อม การชำระเงิน ข้อร้องเรียนและแจ้งซ่อมอยู่หลายขั้นตอน | รายได้ + ลดรายจ่าย | เพิ่ม occupancy, ลดห้องว่างจากข้อมูลไม่ทัน, เสนอแพ็กเกจพัก/บริการที่เหมาะสมโดยให้คนอนุมัติ | ลดงานตอบแชท/อีเมล รายงานประจำวัน และการประสานแจ้งซ่อม | รองรับลูกค้าต่างชาติด้วยข้อความหลายภาษาและ pre-arrival service | 4 | 5 | 4 | Medium |  |  | Occupancy; room revenue; inquiry-to-booking; turnaround; complaint resolution | ค้นหาห้อง → จอง → ร่างข้อความ 2 ภาษา → check-in → แจ้งซ่อม → daily close
หงษ์ฟ้า สายแวว | 9002717 | Assistant ASD Manager Ancillary Support Service Department | ASD Admin Autopilot | เบิกจ่ายรถตู้ ตารางเวร KPI และ PR ต้องคีย์ซ้ำและรวมรายงานด้วยมือ | ลดรายจ่าย | สนับสนุนบริการรับส่งที่ตรงเวลา ลดประสบการณ์เสียและการยกเลิก | ลดเวลาคีย์ซ้ำ ตรวจยอดค่าใช้จ่าย และจัดทำตารางเวร/KPI | เป็นต้นแบบ digitize งานธุรการให้หน่วยสนับสนุนอื่น | 3 | 5 | 5 | Low |  |  | Admin hours; duplicate/error rate; overtime; PR cycle time; on-time report | กรอกเที่ยวรถ 10 รายการ → ตรวจซ้ำ → สร้างสรุปเบิก → ทำเวร 1 สัปดาห์ → export KPI
ณิชา ขำสุนทร | 9009090 | Customer Service Supervisor Customer Service Section | Front Desk Readiness Assistant | ลงทะเบียน เช็กสิทธิ์ เช็กนัด และแก้ข้อมูลต้องสลับหน้าจอและเกิดข้อมูลไม่ครบ/คิวรอ | รายได้ + ลดรายจ่าย | ลดการหลุดจากคิวและเพิ่ม conversion ของผู้ป่วยที่ติดต่อก่อนมา | ลด rework จากข้อมูลไม่ครบและลดเวลาค้นหาขั้นตอน/สคริปต์ตอบคำถาม | สร้าง pre-arrival checklist หลายภาษาให้ผู้ป่วยต่างชาติ | 4 | 4 | 3 | High |  |  | Registration time; incomplete records; rework; waiting time; no-show | เลือกผู้ป่วยจำลอง → ตรวจนัด/เอกสาร → แจ้งสิ่งที่ขาด → สร้างข้อความเตรียมตัวก่อนมา
ธนพงศ์ อุ่นศิริ | 9009230 | Deputy Chef Catering Services Unit | Kitchen Cost, Inventory & Waste Planner | ตารางงาน สูตรอาหาร เบิกจ่ายวัตถุดิบ ต้นทุนและสั่งซื้อยังซ้ำซ้อน/เขียนมือ | ลดรายจ่าย + ขยายโอกาส | ต่อยอดแพ็กเกจอาหารเฉพาะกลุ่มหรือบริการ Catering โดยรู้ต้นทุนและกำลังผลิต | ลด food waste, stockout, ซื้อเกิน และเวลาเอกสาร; คุมต้นทุนต่อ portion | สร้างมาตรฐานสูตรและ traceability พร้อมวิเคราะห์เมนูต้นทุนสูง | 5 | 5 | 4 | Medium |  |  | Food cost/meal; waste %; stockout; inventory days; admin hours | สร้างสูตร 3 เมนู → รับสต๊อก → ระบุ 100 มื้อ → คำนวณเบิก/สั่งซื้อ → บันทึกของเสีย
จันทนา ธรรมาธร | 9000095 | Assistant COO - Patient Access and Payer Coordination Patient Access and Payer Coordination Division | Patient Access & Payer Flow Executive Cockpit | ผู้บริหารต้องเห็นคิวงานตั้งแต่ access, insurance, guarantee, admission ถึง billing เพื่อหาคอขวดและ revenue leakage | รายได้ + ลดรายจ่าย | เร่ง authorization/guarantee, ลดเคสตกหล่น และเพิ่ม conversion inquiry-to-admission | ลด backlog, rework และเวลารวมรายงานข้ามทีม | วาง SLA กลางและ capacity plan ระหว่าง Patient Access, Payer, International และ Admission | 5 | 3 | 3 | High |  |  | Inquiry conversion; authorization TAT; admission conversion; denial; days to guarantee/bill | นำเข้าเคสจำลอง 100 เคส → แสดง Funnel/Aging → เลือก 10 เคสเสี่ยง → สร้าง escalation brief
ธีรกานต์ บุญประเสริฐ | 9005099 | Medical Coordination Department Manager International Medical Coordination Department | International Guarantee & Medical Inquiry Copilot | เอกสาร guarantee/inquiry/medical report เข้าจำนวนมาก ต้องดึงข้อมูล ตรวจความครบ และติดตามหลายฝ่าย | รายได้ + ลดรายจ่าย | ลดเวลารอ guarantee และ inquiry ทำให้ปิดเคสต่างประเทศเร็วขึ้นและลดรายได้ค้าง | ลดเวลาอ่านเอกสาร คีย์ข้อมูล ร่างตอบ และติดตามต่อ guarantee | รองรับ payer/สถานทูตหลายภาษาและเพิ่ม capacity โดยไม่เพิ่มงานเอกสารตามสัดส่วน | 5 | 4 | 3 | High |  |  | Guarantee TAT; missing-document rate; pending amount; inquiry conversion; staff hours/case | อัปโหลด guarantee จำลอง → ดึงข้อมูล → แจ้งสิ่งขาด/วันหมดอายุ → ร่าง follow-up และ case summary
ภคอร เทียบรัตน์ | 9010641 | Referral & Aviation Manager Referral Aviation and Admission Section | Referral & Aviation Case Pack Generator | ต้องอ่านหลายไฟล์ ตรวจเวชระเบียน/เอกสาร TARMAC ประเมินราคา ทำคำร้อง และสรุป presentation ซ้ำ | รายได้ + ลดรายจ่าย | ตอบ Referral/V-Flight เร็วขึ้น เพิ่มโอกาสรับเคสและลดเคสหลุดระหว่างประสานงาน | ลดเวลาอ่านไฟล์ ตรวจเอกสาร สร้างคำร้อง/ราคา และทำรายงาน | สร้างบริการ quotation turnaround เร็วและมาตรฐาน case pack สำหรับคู่ค้าต่างประเทศ | 5 | 4 | 3 | High |  |  | Inquiry response time; document completeness; quote TAT; referral conversion; prep hours | ลาก 4 ไฟล์จำลอง → ระบบจัดประเภท/ตรวจช่องว่าง → สร้างคำร้องและราคา → export brief
ภัทราวุธ อริยพฤกษ์ (บอส) | 9011021 | Data Scientist Data Driven Department | Safe Document Intelligence Workbench | แต่ละ Use Case สร้าง pipeline อ่าน PDF/ตัดคำต้องห้าม/สรุปรายงานใหม่ ทำให้พัฒนาและตรวจคุณภาพซ้ำ | ลดรายจ่าย + ขยายโอกาส | เร่งส่งมอบ internal product ที่สนับสนุน Referral, Insurance และ International revenue cycle | ลดเวลาพัฒนา pipeline ซ้ำและลด defect จาก prompt/model เปลี่ยน | สร้าง reusable platform ให้หน่วยงานประกอบ workflow เอกสารได้แบบมี guardrail | 4 | 4 | 4 | Medium |  |  | Development lead time; extraction accuracy; review time; reuse rate; production defects | เพิ่ม schema ใหม่ → รัน PDF test set → เปรียบเทียบ output → reviewer approve → export JSON
ศลิษา โพธิ์สิทธิ์ (อุ่น) | 9011022 | Data Scientist Data Driven Department | Agentic Analytics Factory | คำขอวิเคราะห์/ML/web app ต้องผ่านหลายขั้นตอนตั้งแต่ requirement, data QA, code, test, dashboard และเอกสาร | ลดรายจ่าย + ขยายโอกาส | เร่งผลิต analytics product ที่ช่วยหน่วยธุรกิจสร้างรายได้ | ลด cycle time และงานซ้ำของ data scientist โดยใช้ subagents แยกบทบาท | ยกระดับทีมเป็น internal AI product factory พร้อมมาตรฐานและ reusable skills | 4 | 3 | 3 | Medium |  |  | Lead time; rework; test coverage; reuse; user acceptance; incidents | ส่ง analytics brief → agent แยกงาน → ตรวจ data → สร้าง dashboard → reviewer test → ส่ง artifacts
นายจิรภัทร รุ่งเนย (แอม) | 9011200 | Pharmacist 1 Pharmacy Operation Services - IPD Section | Clinical Pharmacy Evidence & Counseling Assistant | ต้องค้น guideline/drug information ทบทวนประเด็นยา และจัดทำคำแนะนำผู้ป่วยภายใต้เวลาจำกัด | ลดรายจ่าย + คุณภาพ/ความปลอดภัย | เสริมความเชื่อมั่นและคุณภาพบริการเฉพาะทาง โดยไม่อ้างว่า AI วินิจฉัยหรือสั่งยา | ลดเวลาค้นเอกสารและร่าง counseling/clinical note; ป้องกัน rework จากข้อมูลไม่ครบ | สร้างคลังความรู้เภสัชกรรมที่อ้างอิงได้และใช้ฝึกบุคลากร | 5 | 3 | 2 | Very High |  |  | Search time; citation completeness; pharmacist edit rate; counseling consistency; safety incidents | เลือกเคสสังเคราะห์ → ค้น approved docs → แสดง evidence/citations → สร้าง counseling draft → เภสัชกรแก้/อนุมัติ
แก้วใจ มโนวิไลกุล (เม่ย) | 9002555 | Data Governance & Business Insights Section Manager Data Governance & Business Insights (CDP / BI) | Hospital Data Access & KPI Orchestrator | คำขอข้อมูลและนิยาม KPI ต้องประสาน owner/approval/คุณภาพ/lineage หลายขั้น ทำให้ BI และ AI project ช้า | ลดรายจ่าย + ขยายโอกาส | เร่ง time-to-insight สำหรับ growth, payer และ international use cases | ลดเวลาตามคำขอข้อมูล แก้ KPI ไม่ตรงกัน และงานตรวจคุณภาพซ้ำ | สร้าง governance backbone ให้ AI agents ใช้ข้อมูลตามสิทธิ์และนิยามเดียวกัน | 5 | 3 | 3 | High |  |  | Request lead time; duplicate KPI reduction; quality issues; policy compliance; data reuse | ยื่นคำขอข้อมูลจำลอง → classify → route owner → ตรวจ DQ → ออก data contract → บันทึก lineage
Note on K7: ค่าประเมินเริ่มต้น 1-5 สามารถปรับได้ระหว่าง workshop
Note on L7: ค่าประเมินเริ่มต้น 1-5 สามารถปรับได้ระหว่าง workshop
Note on M7: ค่าประเมินเริ่มต้น 1-5 สามารถปรับได้ระหว่าง workshop
Note on K8: ค่าประเมินเริ่มต้น 1-5 สามารถปรับได้ระหว่าง workshop
Note on L8: ค่าประเมินเริ่มต้น 1-5 สามารถปรับได้ระหว่าง workshop
Note on M8: ค่าประเมินเริ่มต้น 1-5 สามารถปรับได้ระหว่าง workshop
Note on K9: ค่าประเมินเริ่มต้น 1-5 สามารถปรับได้ระหว่าง workshop
Note on L9: ค่าประเมินเริ่มต้น 1-5 สามารถปรับได้ระหว่าง workshop
Note on M9: ค่าประเมินเริ่มต้น 1-5 สามารถปรับได้ระหว่าง workshop
Note on K10: ค่าประเมินเริ่มต้น 1-5 สามารถปรับได้ระหว่าง workshop
Note on L10: ค่าประเมินเริ่มต้น 1-5 สามารถปรับได้ระหว่าง workshop
Note on M10: ค่าประเมินเริ่มต้น 1-5 สามารถปรับได้ระหว่าง workshop
Note on K11: ค่าประเมินเริ่มต้น 1-5 สามารถปรับได้ระหว่าง workshop
Note on L11: ค่าประเมินเริ่มต้น 1-5 สามารถปรับได้ระหว่าง workshop
Note on M11: ค่าประเมินเริ่มต้น 1-5 สามารถปรับได้ระหว่าง workshop
Note on K12: ค่าประเมินเริ่มต้น 1-5 สามารถปรับได้ระหว่าง workshop
Note on L12: ค่าประเมินเริ่มต้น 1-5 สามารถปรับได้ระหว่าง workshop
Note on M12: ค่าประเมินเริ่มต้น 1-5 สามารถปรับได้ระหว่าง workshop
Note on K13: ค่าประเมินเริ่มต้น 1-5 สามารถปรับได้ระหว่าง workshop
Note on L13: ค่าประเมินเริ่มต้น 1-5 สามารถปรับได้ระหว่าง workshop
Note on M13: ค่าประเมินเริ่มต้น 1-5 สามารถปรับได้ระหว่าง workshop
Note on K14: ค่าประเมินเริ่มต้น 1-5 สามารถปรับได้ระหว่าง workshop
Note on L14: ค่าประเมินเริ่มต้น 1-5 สามารถปรับได้ระหว่าง workshop
Note on M14: ค่าประเมินเริ่มต้น 1-5 สามารถปรับได้ระหว่าง workshop
Note on K15: ค่าประเมินเริ่มต้น 1-5 สามารถปรับได้ระหว่าง workshop
Note on L15: ค่าประเมินเริ่มต้น 1-5 สามารถปรับได้ระหว่าง workshop
Note on M15: ค่าประเมินเริ่มต้น 1-5 สามารถปรับได้ระหว่าง workshop
Note on K16: ค่าประเมินเริ่มต้น 1-5 สามารถปรับได้ระหว่าง workshop
Note on L16: ค่าประเมินเริ่มต้น 1-5 สามารถปรับได้ระหว่าง workshop
Note on M16: ค่าประเมินเริ่มต้น 1-5 สามารถปรับได้ระหว่าง workshop
Note on K17: ค่าประเมินเริ่มต้น 1-5 สามารถปรับได้ระหว่าง workshop
Note on L17: ค่าประเมินเริ่มต้น 1-5 สามารถปรับได้ระหว่าง workshop
Note on M17: ค่าประเมินเริ่มต้น 1-5 สามารถปรับได้ระหว่าง workshop
Note on K18: ค่าประเมินเริ่มต้น 1-5 สามารถปรับได้ระหว่าง workshop
Note on L18: ค่าประเมินเริ่มต้น 1-5 สามารถปรับได้ระหว่าง workshop
Note on M18: ค่าประเมินเริ่มต้น 1-5 สามารถปรับได้ระหว่าง workshop
Note on K19: ค่าประเมินเริ่มต้น 1-5 สามารถปรับได้ระหว่าง workshop
Note on L19: ค่าประเมินเริ่มต้น 1-5 สามารถปรับได้ระหว่าง workshop
Note on M19: ค่าประเมินเริ่มต้น 1-5 สามารถปรับได้ระหว่าง workshop
Note on K20: ค่าประเมินเริ่มต้น 1-5 สามารถปรับได้ระหว่าง workshop
Note on L20: ค่าประเมินเริ่มต้น 1-5 สามารถปรับได้ระหว่าง workshop
Note on M20: ค่าประเมินเริ่มต้น 1-5 สามารถปรับได้ระหว่าง workshop
Note on K21: ค่าประเมินเริ่มต้น 1-5 สามารถปรับได้ระหว่าง workshop
Note on L21: ค่าประเมินเริ่มต้น 1-5 สามารถปรับได้ระหว่าง workshop
Note on M21: ค่าประเมินเริ่มต้น 1-5 สามารถปรับได้ระหว่าง workshop
Note on K22: ค่าประเมินเริ่มต้น 1-5 สามารถปรับได้ระหว่าง workshop
Note on L22: ค่าประเมินเริ่มต้น 1-5 สามารถปรับได้ระหว่าง workshop
Note on M22: ค่าประเมินเริ่มต้น 1-5 สามารถปรับได้ระหว่าง workshop
Note on K23: ค่าประเมินเริ่มต้น 1-5 สามารถปรับได้ระหว่าง workshop
Note on L23: ค่าประเมินเริ่มต้น 1-5 สามารถปรับได้ระหว่าง workshop
Note on M23: ค่าประเมินเริ่มต้น 1-5 สามารถปรับได้ระหว่าง workshop

## Build Briefs
Antigravity Build Briefs
แต่ละแถวมีขอบเขต MVP, ข้อมูล, Acceptance Test และ Prompt แบบ Copy-and-Paste
Build specifications
ชื่อ | ระบบ | ผู้ใช้/ปัญหา | ฟีเจอร์ MVP | ข้อมูลเข้า | ผลลัพธ์ | Antigravity Build Pattern | Phase 2 Integration | Acceptance Test | Risk Boundary | Starter Prompt
มธุรี จงโยธา | CX Strategy & Agent Relationship Command Center | Customer Experience Manager ข้อมูล Agent, Referral, กิจกรรม และงานติดตามกระจายหลายไฟล์ ทำให้จัดลำดับโอกาสและมอบหมายงานช้า | 1) นำเข้า CSV รายชื่อ Agent/Referral 2) Dashboard Pipeline และ Agent Health 3) AI สรุป Next Best Action 4) Task board พร้อม owner/due date 5) Weekly executive brief | ข้อมูล Agent, Referral, รายได้, กิจกรรม, บันทึกการติดต่อ (ข้อมูลจำลองใน MVP) | รายชื่อ Agent เร่งด่วน, งานติดตาม, สรุปรายสัปดาห์, Campaign brief | Web app + file ingestion + analytics + rules + AI summarizer + export | CRM/CDP, Google Workspace, Email/LINE OA ผ่าน API ที่อนุมัติ | คำนวณ KPI จากชุดทดสอบถูกต้อง; ผู้ใช้แก้ไขคำแนะนำได้; มี audit trail ก่อน export | ข้อมูลธุรกิจ/คู่ค้า; หลีกเลี่ยงข้อมูลผู้ป่วยใน MVP | สร้างเว็บแอป responsive ภาษาไทยชื่อ ‘CX Strategy & Agent Relationship Command Center’ สำหรับ Customer Experience Manager ที่ รพ.เวชธานี โดยใช้ข้อมูลสังเคราะห์เท่านั้นใน prototype. เป้าหมาย: ข้อมูล Agent, Referral, กิจกรรม และงานติดตามกระจายหลายไฟล์ ทำให้จัดลำดับโอกาสและมอบหมายงานช้า ฟีเจอร์ MVP: 1) นำเข้า CSV รายชื่อ Agent/Referral 2) Dashboard Pipeline และ Agent Health 3) AI สรุป Next Best Action 4) Task board พร้อม owner/due date 5) Weekly executive brief. Input: ข้อมูล Agent, Referral, รายได้, กิจกรรม, บันทึกการติดต่อ (ข้อมูลจำลองใน MVP). Output: รายชื่อ Agent เร่งด่วน, งานติดตาม, สรุปรายสัปดาห์, Campaign brief. เริ่มด้วย Implementation Plan, user flow, data schema และ threat/risk checklist ก่อนเขียนโค้ด. สร้าง role-based access, validation, audit log, export CSV/PDF, sample data และ automated tests. Acceptance criteria: คำนวณ KPI จากชุดทดสอบถูกต้อง; ผู้ใช้แก้ไขคำแนะนำได้; มี audit trail ก่อน export. ห้ามเชื่อมข้อมูลจริงหรือส่งข้อความ/อนุมัติ/ตัดสินใจอัตโนมัติ. สร้าง README วิธีรันและ browser test evidence ก่อนสรุปงาน.
สินีนันทน์ เทียนถาวร | Complaint-to-Recovery & Retention Studio | Customer Experience Management Trainee ข้อร้องเรียนมาจากหลายช่องทาง ต้องอ่าน/จัดหมวด/ส่งต่อ และติดตามการแก้ไขด้วยมือ | 1) รับเรื่องจากฟอร์มหรือ CSV 2) จัดหมวด/ความเร่งด่วน/ความรู้สึก 3) SLA queue และผู้รับผิดชอบ 4) ร่างคำตอบหลายภาษา 5) Root-cause dashboard และ recovery follow-up | ข้อความร้องเรียน ช่องทาง วันที่ หน่วยงาน สถานะ (ทำข้อมูลจำลอง/ปกปิดตัวตน) | Case card, ร่างคำตอบ, SLA alert, Pareto สาเหตุ, รายชื่อเคสติดตาม | Web form + classifier + workflow + dashboard + response generator | CRM, Contact Center, LINE OA, Email, ticketing | หมวดและ SLA แก้ไขได้; ห้ามส่งข้อความอัตโนมัติ; เก็บผู้อนุมัติและเวอร์ชันคำตอบ | ข้อความลูกค้าอาจมี PII/PHI; MVP ใช้ข้อมูลสังเคราะห์ | สร้างเว็บแอป responsive ภาษาไทยชื่อ ‘Complaint-to-Recovery & Retention Studio’ สำหรับ Customer Experience Management Trainee ที่ รพ.เวชธานี โดยใช้ข้อมูลสังเคราะห์เท่านั้นใน prototype. เป้าหมาย: ข้อร้องเรียนมาจากหลายช่องทาง ต้องอ่าน/จัดหมวด/ส่งต่อ และติดตามการแก้ไขด้วยมือ ฟีเจอร์ MVP: 1) รับเรื่องจากฟอร์มหรือ CSV 2) จัดหมวด/ความเร่งด่วน/ความรู้สึก 3) SLA queue และผู้รับผิดชอบ 4) ร่างคำตอบหลายภาษา 5) Root-cause dashboard และ recovery follow-up. Input: ข้อความร้องเรียน ช่องทาง วันที่ หน่วยงาน สถานะ (ทำข้อมูลจำลอง/ปกปิดตัวตน). Output: Case card, ร่างคำตอบ, SLA alert, Pareto สาเหตุ, รายชื่อเคสติดตาม. เริ่มด้วย Implementation Plan, user flow, data schema และ threat/risk checklist ก่อนเขียนโค้ด. สร้าง role-based access, validation, audit log, export CSV/PDF, sample data และ automated tests. Acceptance criteria: หมวดและ SLA แก้ไขได้; ห้ามส่งข้อความอัตโนมัติ; เก็บผู้อนุมัติและเวอร์ชันคำตอบ. ห้ามเชื่อมข้อมูลจริงหรือส่งข้อความ/อนุมัติ/ตัดสินใจอัตโนมัติ. สร้าง README วิธีรันและ browser test evidence ก่อนสรุปงาน.
ณิชาทร ลีนะบรรจง | Agent & Patient Growth Cockpit | Customer & Agent Insights Officer ข้อมูล Referral, Revenue, Retention, Journey และ Campaign อยู่คนละแหล่ง ทำให้หา Insight และเสนอ Action ช้า | 1) Data upload และ quality check 2) Agent/segment scorecard 3) Funnel + cohort retention 4) Journey leakage finder 5) AI executive narrative และ recommended experiment | Referral, revenue, visit, campaign, Agent, touchpoint (de-identified) | Dashboard, segment opportunities, experiment backlog, executive summary | Analytics web app + reusable data schema + charts + AI narrative + tests | CDP/CRM, BI warehouse, VHealth, LINE OA, marketing automation | ตัวเลข trace กลับแถวต้นทางได้; แยกข้อเท็จจริง/ข้อเสนอแนะ; export executive brief ได้ | ข้อมูลผู้ป่วยแบบลดการระบุตัวตน; ต้องกำหนดสิทธิ์ตามบทบาท | สร้างเว็บแอป responsive ภาษาไทยชื่อ ‘Agent & Patient Growth Cockpit’ สำหรับ Customer & Agent Insights Officer ที่ รพ.เวชธานี โดยใช้ข้อมูลสังเคราะห์เท่านั้นใน prototype. เป้าหมาย: ข้อมูล Referral, Revenue, Retention, Journey และ Campaign อยู่คนละแหล่ง ทำให้หา Insight และเสนอ Action ช้า ฟีเจอร์ MVP: 1) Data upload และ quality check 2) Agent/segment scorecard 3) Funnel + cohort retention 4) Journey leakage finder 5) AI executive narrative และ recommended experiment. Input: Referral, revenue, visit, campaign, Agent, touchpoint (de-identified). Output: Dashboard, segment opportunities, experiment backlog, executive summary. เริ่มด้วย Implementation Plan, user flow, data schema และ threat/risk checklist ก่อนเขียนโค้ด. สร้าง role-based access, validation, audit log, export CSV/PDF, sample data และ automated tests. Acceptance criteria: ตัวเลข trace กลับแถวต้นทางได้; แยกข้อเท็จจริง/ข้อเสนอแนะ; export executive brief ได้. ห้ามเชื่อมข้อมูลจริงหรือส่งข้อความ/อนุมัติ/ตัดสินใจอัตโนมัติ. สร้าง README วิธีรันและ browser test evidence ก่อนสรุปงาน.
จนิษฐ์ฌาภา มากอยู่ | Insurance Eligibility & Document Readiness Checker | Insurance Case Coordinator การตรวจสิทธิ์และเอกสารประกันหลายเคสมีรายการเอกสาร/เงื่อนไขต่างกัน เสี่ยงตกหล่นและตอบกลับช้า | 1) Case intake 2) Checklist ตาม payer/ประเภทบริการ 3) OCR field extraction จากเอกสารจำลอง 4) Missing-item alert 5) ร่าง follow-up และ status board | รายละเอียดเคส เอกสารสิทธิ์ แบบฟอร์ม payer (ข้อมูลจำลองใน MVP) | ความพร้อมเอกสาร สถานะ สิ่งที่ขาด ร่างข้อความ และ audit log | Secure case web app + document parser + rule engine + human approval | Payer portal, HIS, document management, email | ไม่ตัดสินสิทธิ์แทน payer; แสดง source page; ทุกผลต้องให้ coordinator ยืนยัน | PHI/ข้อมูลการเงิน; MVP ใช้เอกสารปลอมและไม่เชื่อมระบบจริง | สร้างเว็บแอป responsive ภาษาไทยชื่อ ‘Insurance Eligibility & Document Readiness Checker’ สำหรับ Insurance Case Coordinator ที่ รพ.เวชธานี โดยใช้ข้อมูลสังเคราะห์เท่านั้นใน prototype. เป้าหมาย: การตรวจสิทธิ์และเอกสารประกันหลายเคสมีรายการเอกสาร/เงื่อนไขต่างกัน เสี่ยงตกหล่นและตอบกลับช้า ฟีเจอร์ MVP: 1) Case intake 2) Checklist ตาม payer/ประเภทบริการ 3) OCR field extraction จากเอกสารจำลอง 4) Missing-item alert 5) ร่าง follow-up และ status board. Input: รายละเอียดเคส เอกสารสิทธิ์ แบบฟอร์ม payer (ข้อมูลจำลองใน MVP). Output: ความพร้อมเอกสาร สถานะ สิ่งที่ขาด ร่างข้อความ และ audit log. เริ่มด้วย Implementation Plan, user flow, data schema และ threat/risk checklist ก่อนเขียนโค้ด. สร้าง role-based access, validation, audit log, export CSV/PDF, sample data และ automated tests. Acceptance criteria: ไม่ตัดสินสิทธิ์แทน payer; แสดง source page; ทุกผลต้องให้ coordinator ยืนยัน. ห้ามเชื่อมข้อมูลจริงหรือส่งข้อความ/อนุมัติ/ตัดสินใจอัตโนมัติ. สร้าง README วิธีรันและ browser test evidence ก่อนสรุปงาน.
วัลยา แย้มโกสุมภ์ | Hospital Support Operations Control Tower | Ancillary Support Services Manager ต้องกำกับ 8 หน่วยงาน แต่ KPI, เวร, Incident และ SLA แยกกัน ทำให้เห็นคอขวดช้า | 1) Daily operations board 2) KPI/SLA dashboard 8 หน่วยงาน 3) Incident queue 4) Demand-vs-staff view 5) AI daily brief และ action tracker | KPI, volume งาน, เวร, incident, SLA ของแต่ละหน่วยงาน | สถานะไฟเขียว/เหลือง/แดง, คอขวด, งานเร่งด่วน, manager brief | Multi-unit dashboard + forms + rules + summary agent | Google Forms/Sheets, HR roster, call center, transport, housekeeping systems | เกณฑ์สถานะปรับได้; drill-down ถึงข้อมูลต้นทาง; ไม่มีการจัดเวรอัตโนมัติโดยไร้อนุมัติ | ข้อมูลปฏิบัติการ/พนักงาน; จำกัดข้อมูลส่วนบุคคล | สร้างเว็บแอป responsive ภาษาไทยชื่อ ‘Hospital Support Operations Control Tower’ สำหรับ Ancillary Support Services Manager ที่ รพ.เวชธานี โดยใช้ข้อมูลสังเคราะห์เท่านั้นใน prototype. เป้าหมาย: ต้องกำกับ 8 หน่วยงาน แต่ KPI, เวร, Incident และ SLA แยกกัน ทำให้เห็นคอขวดช้า ฟีเจอร์ MVP: 1) Daily operations board 2) KPI/SLA dashboard 8 หน่วยงาน 3) Incident queue 4) Demand-vs-staff view 5) AI daily brief และ action tracker. Input: KPI, volume งาน, เวร, incident, SLA ของแต่ละหน่วยงาน. Output: สถานะไฟเขียว/เหลือง/แดง, คอขวด, งานเร่งด่วน, manager brief. เริ่มด้วย Implementation Plan, user flow, data schema และ threat/risk checklist ก่อนเขียนโค้ด. สร้าง role-based access, validation, audit log, export CSV/PDF, sample data และ automated tests. Acceptance criteria: เกณฑ์สถานะปรับได้; drill-down ถึงข้อมูลต้นทาง; ไม่มีการจัดเวรอัตโนมัติโดยไร้อนุมัติ. ห้ามเชื่อมข้อมูลจริงหรือส่งข้อความ/อนุมัติ/ตัดสินใจอัตโนมัติ. สร้าง README วิธีรันและ browser test evidence ก่อนสรุปงาน.
พรพิรุณ วงษ์วรางกูร | Facilities, Linen & Compliance Operations Hub | Facilities & Support Services Manager งานผ้า PR น้ำยา ห้องพร้อม แจ้งซ่อม Vendor และขยะติดเชื้อทำด้วยมือและต้องประสานหลายฝ่าย | MVP โฟกัส 1) Mobile inspection ห้อง/พื้นที่ 2) Linen loss/damage log 3) Work-order board 4) Usage + reorder suggestion 5) Auto monthly report; Phase 2 เพิ่ม contract/waste | ผลตรวจห้อง สต๊อก/ใช้ผ้า งานซ่อม หน่วยงาน วันที่ รูปประกอบที่ไม่ติดบุคคล | Room-ready status, work order, PR suggestion, loss trend, monthly report | Mobile-first PWA + QR/location + forms + inventory rules + dashboard | Google Forms/Sheets, PR/ERP, maintenance, vendor/contract repository | ทำงานบนมือถือ; บังคับ field สำคัญ; เก็บเวลา/ผู้แก้ไข; รูปต้องไม่มีผู้ป่วยหรือเอกสารเวชระเบียน | ข้อมูลปฏิบัติการ; ห้ามถ่ายติดผู้ป่วย/เวชระเบียน | สร้างเว็บแอป responsive ภาษาไทยชื่อ ‘Facilities, Linen & Compliance Operations Hub’ สำหรับ Facilities & Support Services Manager ที่ รพ.เวชธานี โดยใช้ข้อมูลสังเคราะห์เท่านั้นใน prototype. เป้าหมาย: งานผ้า PR น้ำยา ห้องพร้อม แจ้งซ่อม Vendor และขยะติดเชื้อทำด้วยมือและต้องประสานหลายฝ่าย ฟีเจอร์ MVP: MVP โฟกัส 1) Mobile inspection ห้อง/พื้นที่ 2) Linen loss/damage log 3) Work-order board 4) Usage + reorder suggestion 5) Auto monthly report; Phase 2 เพิ่ม contract/waste. Input: ผลตรวจห้อง สต๊อก/ใช้ผ้า งานซ่อม หน่วยงาน วันที่ รูปประกอบที่ไม่ติดบุคคล. Output: Room-ready status, work order, PR suggestion, loss trend, monthly report. เริ่มด้วย Implementation Plan, user flow, data schema และ threat/risk checklist ก่อนเขียนโค้ด. สร้าง role-based access, validation, audit log, export CSV/PDF, sample data และ automated tests. Acceptance criteria: ทำงานบนมือถือ; บังคับ field สำคัญ; เก็บเวลา/ผู้แก้ไข; รูปต้องไม่มีผู้ป่วยหรือเอกสารเวชระเบียน. ห้ามเชื่อมข้อมูลจริงหรือส่งข้อความ/อนุมัติ/ตัดสินใจอัตโนมัติ. สร้าง README วิธีรันและ browser test evidence ก่อนสรุปงาน.
วรจันทร์ สุตันตานนท์ | Residence Booking, Service & Smart Upsell Desk | Patient & Relative Service Apartment Manager การจอง เช็คอิน/เอาท์ ห้องพร้อม การชำระเงิน ข้อร้องเรียนและแจ้งซ่อมอยู่หลายขั้นตอน | 1) Availability calendar 2) Booking/check-in/out 3) Payment-status log (ไม่รับบัตรใน MVP) 4) Room-ready/maintenance 5) Multilingual message drafts + daily report | ประเภทห้อง วันพัก สถานะห้อง ค่าบริการ ช่องทางติดต่อ (ข้อมูลจำลอง) | Booking confirmation draft, occupancy dashboard, task list, daily close report | Booking web app + calendar + message generator + operations dashboard | Payment gateway, HIS/CRM, email/LINE/WhatsApp ผ่านระบบที่อนุมัติ | กัน double booking; ราคาแก้ได้เฉพาะสิทธิ์ manager; ข้อความทุกฉบับต้อง preview ก่อนส่ง | PII/ข้อมูลการพัก; MVP ใช้แขกจำลองและไม่รับชำระเงินจริง | สร้างเว็บแอป responsive ภาษาไทยชื่อ ‘Residence Booking, Service & Smart Upsell Desk’ สำหรับ Patient & Relative Service Apartment Manager ที่ รพ.เวชธานี โดยใช้ข้อมูลสังเคราะห์เท่านั้นใน prototype. เป้าหมาย: การจอง เช็คอิน/เอาท์ ห้องพร้อม การชำระเงิน ข้อร้องเรียนและแจ้งซ่อมอยู่หลายขั้นตอน ฟีเจอร์ MVP: 1) Availability calendar 2) Booking/check-in/out 3) Payment-status log (ไม่รับบัตรใน MVP) 4) Room-ready/maintenance 5) Multilingual message drafts + daily report. Input: ประเภทห้อง วันพัก สถานะห้อง ค่าบริการ ช่องทางติดต่อ (ข้อมูลจำลอง). Output: Booking confirmation draft, occupancy dashboard, task list, daily close report. เริ่มด้วย Implementation Plan, user flow, data schema และ threat/risk checklist ก่อนเขียนโค้ด. สร้าง role-based access, validation, audit log, export CSV/PDF, sample data และ automated tests. Acceptance criteria: กัน double booking; ราคาแก้ได้เฉพาะสิทธิ์ manager; ข้อความทุกฉบับต้อง preview ก่อนส่ง. ห้ามเชื่อมข้อมูลจริงหรือส่งข้อความ/อนุมัติ/ตัดสินใจอัตโนมัติ. สร้าง README วิธีรันและ browser test evidence ก่อนสรุปงาน.
หงษ์ฟ้า สายแวว | ASD Admin Autopilot | Assistant ASD Manager เบิกจ่ายรถตู้ ตารางเวร KPI และ PR ต้องคีย์ซ้ำและรวมรายงานด้วยมือ | 1) แบบฟอร์มเที่ยวรถ/ค่าใช้จ่าย 2) ตารางเวร drag-and-drop 3) Validation ยอดและรายการซ้ำ 4) PR draft 5) KPI dashboard + monthly pack | เที่ยวรถ ค่าใช้จ่าย เวร ปริมาณงาน KPI รายการ PR | สรุปเบิกจ่าย ตารางเวร รายการผิดปกติ PR draft และสไลด์ KPI | Forms + workflow + validation rules + dashboard + document export | HR schedule, finance/ERP, Google Workspace | ยอดรวมตรวจย้อนกลับได้; รายการผิดปกติไม่ถูกอนุมัติอัตโนมัติ; มี lock หลังปิดงวด | ข้อมูลพนักงานและค่าใช้จ่ายระดับหน่วยงาน | สร้างเว็บแอป responsive ภาษาไทยชื่อ ‘ASD Admin Autopilot’ สำหรับ Assistant ASD Manager ที่ รพ.เวชธานี โดยใช้ข้อมูลสังเคราะห์เท่านั้นใน prototype. เป้าหมาย: เบิกจ่ายรถตู้ ตารางเวร KPI และ PR ต้องคีย์ซ้ำและรวมรายงานด้วยมือ ฟีเจอร์ MVP: 1) แบบฟอร์มเที่ยวรถ/ค่าใช้จ่าย 2) ตารางเวร drag-and-drop 3) Validation ยอดและรายการซ้ำ 4) PR draft 5) KPI dashboard + monthly pack. Input: เที่ยวรถ ค่าใช้จ่าย เวร ปริมาณงาน KPI รายการ PR. Output: สรุปเบิกจ่าย ตารางเวร รายการผิดปกติ PR draft และสไลด์ KPI. เริ่มด้วย Implementation Plan, user flow, data schema และ threat/risk checklist ก่อนเขียนโค้ด. สร้าง role-based access, validation, audit log, export CSV/PDF, sample data และ automated tests. Acceptance criteria: ยอดรวมตรวจย้อนกลับได้; รายการผิดปกติไม่ถูกอนุมัติอัตโนมัติ; มี lock หลังปิดงวด. ห้ามเชื่อมข้อมูลจริงหรือส่งข้อความ/อนุมัติ/ตัดสินใจอัตโนมัติ. สร้าง README วิธีรันและ browser test evidence ก่อนสรุปงาน.
ณิชา ขำสุนทร | Front Desk Readiness Assistant | Customer Service Supervisor ลงทะเบียน เช็กสิทธิ์ เช็กนัด และแก้ข้อมูลต้องสลับหน้าจอและเกิดข้อมูลไม่ครบ/คิวรอ | 1) Guided pre-registration checklist 2) Appointment lookup จากข้อมูลจำลอง 3) Eligibility document checklist 4) Data-change request validation 5) Multilingual service scripts | ข้อมูลผู้รับบริการจำลอง นัด หมวดสิทธิ์ และเอกสาร checklist | Readiness status, missing items, queue note, response draft | Guided workflow web app + rules + knowledge search + message drafting | HIS/TC, payer eligibility, queue system, CRM | MVP ไม่เขียนกลับ HIS; ไม่วินิจฉัย/ตัดสินสิทธิ์; ผู้ใช้ยืนยันทุกการแก้ข้อมูล | PII/PHI และข้อมูลสิทธิ์; MVP ใช้ข้อมูลสังเคราะห์ | สร้างเว็บแอป responsive ภาษาไทยชื่อ ‘Front Desk Readiness Assistant’ สำหรับ Customer Service Supervisor ที่ รพ.เวชธานี โดยใช้ข้อมูลสังเคราะห์เท่านั้นใน prototype. เป้าหมาย: ลงทะเบียน เช็กสิทธิ์ เช็กนัด และแก้ข้อมูลต้องสลับหน้าจอและเกิดข้อมูลไม่ครบ/คิวรอ ฟีเจอร์ MVP: 1) Guided pre-registration checklist 2) Appointment lookup จากข้อมูลจำลอง 3) Eligibility document checklist 4) Data-change request validation 5) Multilingual service scripts. Input: ข้อมูลผู้รับบริการจำลอง นัด หมวดสิทธิ์ และเอกสาร checklist. Output: Readiness status, missing items, queue note, response draft. เริ่มด้วย Implementation Plan, user flow, data schema และ threat/risk checklist ก่อนเขียนโค้ด. สร้าง role-based access, validation, audit log, export CSV/PDF, sample data และ automated tests. Acceptance criteria: MVP ไม่เขียนกลับ HIS; ไม่วินิจฉัย/ตัดสินสิทธิ์; ผู้ใช้ยืนยันทุกการแก้ข้อมูล. ห้ามเชื่อมข้อมูลจริงหรือส่งข้อความ/อนุมัติ/ตัดสินใจอัตโนมัติ. สร้าง README วิธีรันและ browser test evidence ก่อนสรุปงาน.
ธนพงศ์ อุ่นศิริ | Kitchen Cost, Inventory & Waste Planner | Deputy Chef ตารางงาน สูตรอาหาร เบิกจ่ายวัตถุดิบ ต้นทุนและสั่งซื้อยังซ้ำซ้อน/เขียนมือ | 1) Recipe BOM/portion costing 2) Stock in-out 3) Daily census/demand input 4) Reorder suggestion + expiry alert 5) Labor roster และ waste dashboard | สูตร หน่วย/ราคา สต๊อก lot/expiry จำนวนมื้อ แผนเวร ของเสีย | ต้นทุนต่อ portion, shopping list, alert, ตารางงาน, waste report | Inventory web app + calculation engine + mobile forms + dashboard | Purchasing/ERP, patient meal orders, HR roster | หน่วยวัดแปลงถูกต้อง; ไม่ให้ stock ติดลบ; มี lot/expiry; ต้นทุน trace ถึงวัตถุดิบ | ข้อมูลต้นทุน/สูตร; ระวัง allergen และข้อกำหนดอาหารผู้ป่วย | สร้างเว็บแอป responsive ภาษาไทยชื่อ ‘Kitchen Cost, Inventory & Waste Planner’ สำหรับ Deputy Chef ที่ รพ.เวชธานี โดยใช้ข้อมูลสังเคราะห์เท่านั้นใน prototype. เป้าหมาย: ตารางงาน สูตรอาหาร เบิกจ่ายวัตถุดิบ ต้นทุนและสั่งซื้อยังซ้ำซ้อน/เขียนมือ ฟีเจอร์ MVP: 1) Recipe BOM/portion costing 2) Stock in-out 3) Daily census/demand input 4) Reorder suggestion + expiry alert 5) Labor roster และ waste dashboard. Input: สูตร หน่วย/ราคา สต๊อก lot/expiry จำนวนมื้อ แผนเวร ของเสีย. Output: ต้นทุนต่อ portion, shopping list, alert, ตารางงาน, waste report. เริ่มด้วย Implementation Plan, user flow, data schema และ threat/risk checklist ก่อนเขียนโค้ด. สร้าง role-based access, validation, audit log, export CSV/PDF, sample data และ automated tests. Acceptance criteria: หน่วยวัดแปลงถูกต้อง; ไม่ให้ stock ติดลบ; มี lot/expiry; ต้นทุน trace ถึงวัตถุดิบ. ห้ามเชื่อมข้อมูลจริงหรือส่งข้อความ/อนุมัติ/ตัดสินใจอัตโนมัติ. สร้าง README วิธีรันและ browser test evidence ก่อนสรุปงาน.
จันทนา ธรรมาธร | Patient Access & Payer Flow Executive Cockpit | Assistant COO - Patient Access and Payer Coordination ผู้บริหารต้องเห็นคิวงานตั้งแต่ access, insurance, guarantee, admission ถึง billing เพื่อหาคอขวดและ revenue leakage | 1) End-to-end funnel 2) Aging/backlog heatmap 3) SLA breach alerts 4) Revenue-at-risk queue 5) AI daily executive brief + escalation list | สถานะเคส เวลา payer/guarantee นัด admission estimate และเหตุผลค้าง (de-identified) | Executive dashboard, bottleneck, revenue-at-risk, owner/action list | Cross-functional analytics app + workflow + role dashboards + audit | HIS, CRM, payer, finance/AR, admission, international coordination | นิยาม KPI มี data dictionary; drill-through ได้; ผู้บริหารอนุมัติเกณฑ์ revenue-at-risk | PHI/การเงินหลายระบบ; เริ่มจาก aggregate/de-identified | สร้างเว็บแอป responsive ภาษาไทยชื่อ ‘Patient Access & Payer Flow Executive Cockpit’ สำหรับ Assistant COO - Patient Access and Payer Coordination ที่ รพ.เวชธานี โดยใช้ข้อมูลสังเคราะห์เท่านั้นใน prototype. เป้าหมาย: ผู้บริหารต้องเห็นคิวงานตั้งแต่ access, insurance, guarantee, admission ถึง billing เพื่อหาคอขวดและ revenue leakage ฟีเจอร์ MVP: 1) End-to-end funnel 2) Aging/backlog heatmap 3) SLA breach alerts 4) Revenue-at-risk queue 5) AI daily executive brief + escalation list. Input: สถานะเคส เวลา payer/guarantee นัด admission estimate และเหตุผลค้าง (de-identified). Output: Executive dashboard, bottleneck, revenue-at-risk, owner/action list. เริ่มด้วย Implementation Plan, user flow, data schema และ threat/risk checklist ก่อนเขียนโค้ด. สร้าง role-based access, validation, audit log, export CSV/PDF, sample data และ automated tests. Acceptance criteria: นิยาม KPI มี data dictionary; drill-through ได้; ผู้บริหารอนุมัติเกณฑ์ revenue-at-risk. ห้ามเชื่อมข้อมูลจริงหรือส่งข้อความ/อนุมัติ/ตัดสินใจอัตโนมัติ. สร้าง README วิธีรันและ browser test evidence ก่อนสรุปงาน.
ธีรกานต์ บุญประเสริฐ | International Guarantee & Medical Inquiry Copilot | Medical Coordination Department Manager เอกสาร guarantee/inquiry/medical report เข้าจำนวนมาก ต้องดึงข้อมูล ตรวจความครบ และติดตามหลายฝ่าย | 1) Secure document inbox 2) OCR/extract key fields 3) Guarantee checklist + expiry/pop-up 4) Inquiry/treatment-plan request workflow 5) Draft medical document from approved template | เอกสารจำลองจาก payer/สถานทูต, template, case timeline | Case summary, missing fields, deadline alert, draft reply/report, audit log | Document intelligence + rules + queue + template generation + human approval | DMS, email, HIS, AR, payer/embassy portals | อ้างอิงหน้าเอกสารทุก field; ห้ามส่ง/ลงนามอัตโนมัติ; medical content ต้องผ่านผู้มีอำนาจ | PHI/ข้อมูลการเงิน/เอกสารต่างประเทศ; ต้องเข้ารหัสและจำกัดสิทธิ์ | สร้างเว็บแอป responsive ภาษาไทยชื่อ ‘International Guarantee & Medical Inquiry Copilot’ สำหรับ Medical Coordination Department Manager ที่ รพ.เวชธานี โดยใช้ข้อมูลสังเคราะห์เท่านั้นใน prototype. เป้าหมาย: เอกสาร guarantee/inquiry/medical report เข้าจำนวนมาก ต้องดึงข้อมูล ตรวจความครบ และติดตามหลายฝ่าย ฟีเจอร์ MVP: 1) Secure document inbox 2) OCR/extract key fields 3) Guarantee checklist + expiry/pop-up 4) Inquiry/treatment-plan request workflow 5) Draft medical document from approved template. Input: เอกสารจำลองจาก payer/สถานทูต, template, case timeline. Output: Case summary, missing fields, deadline alert, draft reply/report, audit log. เริ่มด้วย Implementation Plan, user flow, data schema และ threat/risk checklist ก่อนเขียนโค้ด. สร้าง role-based access, validation, audit log, export CSV/PDF, sample data และ automated tests. Acceptance criteria: อ้างอิงหน้าเอกสารทุก field; ห้ามส่ง/ลงนามอัตโนมัติ; medical content ต้องผ่านผู้มีอำนาจ. ห้ามเชื่อมข้อมูลจริงหรือส่งข้อความ/อนุมัติ/ตัดสินใจอัตโนมัติ. สร้าง README วิธีรันและ browser test evidence ก่อนสรุปงาน.
ภคอร เทียบรัตน์ | Referral & Aviation Case Pack Generator | Referral & Aviation Manager ต้องอ่านหลายไฟล์ ตรวจเวชระเบียน/เอกสาร TARMAC ประเมินราคา ทำคำร้อง และสรุป presentation ซ้ำ | 1) Multi-file upload 2) Document checklist + extraction 3) Discrepancy/blank-field checker 4) Request-form generator 5) Price breakdown + daily/weekly presentation pack | เอกสารเคสจำลอง, checklist, rate card ตัวอย่าง, template คำร้อง/สไลด์ | Case pack, issue list, draft request, estimate breakdown, presentation | File pipeline + extraction agent + validation + document/slides generator | DMS, HIS, pricing, airline/TARMAC workflow, email | เลข/ชื่อ/วันที่ cross-check ได้; แสดง confidence/source; ผู้จัดการอนุมัติก่อนส่งทุกครั้ง | PHI/การบิน/ราคา; MVP ใช้เอกสารและ rate card จำลอง | สร้างเว็บแอป responsive ภาษาไทยชื่อ ‘Referral & Aviation Case Pack Generator’ สำหรับ Referral & Aviation Manager ที่ รพ.เวชธานี โดยใช้ข้อมูลสังเคราะห์เท่านั้นใน prototype. เป้าหมาย: ต้องอ่านหลายไฟล์ ตรวจเวชระเบียน/เอกสาร TARMAC ประเมินราคา ทำคำร้อง และสรุป presentation ซ้ำ ฟีเจอร์ MVP: 1) Multi-file upload 2) Document checklist + extraction 3) Discrepancy/blank-field checker 4) Request-form generator 5) Price breakdown + daily/weekly presentation pack. Input: เอกสารเคสจำลอง, checklist, rate card ตัวอย่าง, template คำร้อง/สไลด์. Output: Case pack, issue list, draft request, estimate breakdown, presentation. เริ่มด้วย Implementation Plan, user flow, data schema และ threat/risk checklist ก่อนเขียนโค้ด. สร้าง role-based access, validation, audit log, export CSV/PDF, sample data และ automated tests. Acceptance criteria: เลข/ชื่อ/วันที่ cross-check ได้; แสดง confidence/source; ผู้จัดการอนุมัติก่อนส่งทุกครั้ง. ห้ามเชื่อมข้อมูลจริงหรือส่งข้อความ/อนุมัติ/ตัดสินใจอัตโนมัติ. สร้าง README วิธีรันและ browser test evidence ก่อนสรุปงาน.
ภัทราวุธ อริยพฤกษ์ (บอส) | Safe Document Intelligence Workbench | Data Scientist แต่ละ Use Case สร้าง pipeline อ่าน PDF/ตัดคำต้องห้าม/สรุปรายงานใหม่ ทำให้พัฒนาและตรวจคุณภาพซ้ำ | 1) Upload/parse PDF 2) Schema builder 3) Banned-term/redaction rules 4) Prompt/model test set 5) Side-by-side review + audit/export API | เอกสารสังเคราะห์, schema, rule set, gold-standard examples | Structured JSON, redacted summary, quality score, test report, API contract | Modular pipeline + evaluation harness + review UI + API + logs | Approved LLM APIs, DMS, CI/CD, internal apps | มี regression tests; prompt/version log; fail closed เมื่อ confidence ต่ำ; ไม่มีข้อมูลจริงใน workshop | แพลตฟอร์มเอกสาร; ใช้ synthetic test corpus ก่อน | สร้างเว็บแอป responsive ภาษาไทยชื่อ ‘Safe Document Intelligence Workbench’ สำหรับ Data Scientist ที่ รพ.เวชธานี โดยใช้ข้อมูลสังเคราะห์เท่านั้นใน prototype. เป้าหมาย: แต่ละ Use Case สร้าง pipeline อ่าน PDF/ตัดคำต้องห้าม/สรุปรายงานใหม่ ทำให้พัฒนาและตรวจคุณภาพซ้ำ ฟีเจอร์ MVP: 1) Upload/parse PDF 2) Schema builder 3) Banned-term/redaction rules 4) Prompt/model test set 5) Side-by-side review + audit/export API. Input: เอกสารสังเคราะห์, schema, rule set, gold-standard examples. Output: Structured JSON, redacted summary, quality score, test report, API contract. เริ่มด้วย Implementation Plan, user flow, data schema และ threat/risk checklist ก่อนเขียนโค้ด. สร้าง role-based access, validation, audit log, export CSV/PDF, sample data และ automated tests. Acceptance criteria: มี regression tests; prompt/version log; fail closed เมื่อ confidence ต่ำ; ไม่มีข้อมูลจริงใน workshop. ห้ามเชื่อมข้อมูลจริงหรือส่งข้อความ/อนุมัติ/ตัดสินใจอัตโนมัติ. สร้าง README วิธีรันและ browser test evidence ก่อนสรุปงาน.
ศลิษา โพธิ์สิทธิ์ (อุ่น) | Agentic Analytics Factory | Data Scientist คำขอวิเคราะห์/ML/web app ต้องผ่านหลายขั้นตอนตั้งแต่ requirement, data QA, code, test, dashboard และเอกสาร | 1) Intake brief 2) Planner agent 3) Data-quality agent 4) Analyst/coder agent 5) Reviewer/test agent + artifact registry | โจทย์ธุรกิจ ชุดข้อมูลสังเคราะห์ acceptance criteria และ policy | Implementation plan, data report, code/app, test evidence, model card | Antigravity project + custom Skills + subagents + hooks + artifact review | Git, CI/CD, data warehouse, model registry, ticketing | ทุก agent มีขอบเขต/เครื่องมือชัด; human gate ก่อน deploy; reproducible run และ versioned artifacts | ใช้ dataset สังเคราะห์/ไม่ระบุตัวตน; ควบคุม tool permission | สร้างเว็บแอป responsive ภาษาไทยชื่อ ‘Agentic Analytics Factory’ สำหรับ Data Scientist ที่ รพ.เวชธานี โดยใช้ข้อมูลสังเคราะห์เท่านั้นใน prototype. เป้าหมาย: คำขอวิเคราะห์/ML/web app ต้องผ่านหลายขั้นตอนตั้งแต่ requirement, data QA, code, test, dashboard และเอกสาร ฟีเจอร์ MVP: 1) Intake brief 2) Planner agent 3) Data-quality agent 4) Analyst/coder agent 5) Reviewer/test agent + artifact registry. Input: โจทย์ธุรกิจ ชุดข้อมูลสังเคราะห์ acceptance criteria และ policy. Output: Implementation plan, data report, code/app, test evidence, model card. เริ่มด้วย Implementation Plan, user flow, data schema และ threat/risk checklist ก่อนเขียนโค้ด. สร้าง role-based access, validation, audit log, export CSV/PDF, sample data และ automated tests. Acceptance criteria: ทุก agent มีขอบเขต/เครื่องมือชัด; human gate ก่อน deploy; reproducible run และ versioned artifacts. ห้ามเชื่อมข้อมูลจริงหรือส่งข้อความ/อนุมัติ/ตัดสินใจอัตโนมัติ. สร้าง README วิธีรันและ browser test evidence ก่อนสรุปงาน.
นายจิรภัทร รุ่งเนย (แอม) | Clinical Pharmacy Evidence & Counseling Assistant | Pharmacist 1 ต้องค้น guideline/drug information ทบทวนประเด็นยา และจัดทำคำแนะนำผู้ป่วยภายใต้เวลาจำกัด | 1) ค้นเฉพาะ approved sources 2) Case question builder จากข้อมูลไม่ระบุตัวตน 3) Evidence table พร้อม citation/date 4) Monitoring/checklist draft 5) Counseling draft ภาษาเข้าใจง่าย | โจทย์เคส de-identified, guideline/drug monograph ที่อนุมัติ, template | Evidence summary, คำถามที่ต้องตรวจเพิ่ม, checklist และ counseling draft | Closed knowledge base + retrieval + citation checker + pharmacist approval | Approved drug database, guideline repository; HIS เฉพาะหลัง validation/governance | ห้ามคำนวณ/แนะนำขนาดยาอัตโนมัติสำหรับใช้จริง; แจ้ง uncertainty; เภสัชกรรับผิดชอบผลสุดท้าย | ข้อมูลสุขภาพอ่อนไหว/การตัดสินใจคลินิก; ต้อง validation และ human oversight สูงสุด | สร้างเว็บแอป responsive ภาษาไทยชื่อ ‘Clinical Pharmacy Evidence & Counseling Assistant’ สำหรับ Pharmacist 1 ที่ รพ.เวชธานี โดยใช้ข้อมูลสังเคราะห์เท่านั้นใน prototype. เป้าหมาย: ต้องค้น guideline/drug information ทบทวนประเด็นยา และจัดทำคำแนะนำผู้ป่วยภายใต้เวลาจำกัด ฟีเจอร์ MVP: 1) ค้นเฉพาะ approved sources 2) Case question builder จากข้อมูลไม่ระบุตัวตน 3) Evidence table พร้อม citation/date 4) Monitoring/checklist draft 5) Counseling draft ภาษาเข้าใจง่าย. Input: โจทย์เคส de-identified, guideline/drug monograph ที่อนุมัติ, template. Output: Evidence summary, คำถามที่ต้องตรวจเพิ่ม, checklist และ counseling draft. เริ่มด้วย Implementation Plan, user flow, data schema และ threat/risk checklist ก่อนเขียนโค้ด. สร้าง role-based access, validation, audit log, export CSV/PDF, sample data และ automated tests. Acceptance criteria: ห้ามคำนวณ/แนะนำขนาดยาอัตโนมัติสำหรับใช้จริง; แจ้ง uncertainty; เภสัชกรรับผิดชอบผลสุดท้าย. ห้ามเชื่อมข้อมูลจริงหรือส่งข้อความ/อนุมัติ/ตัดสินใจอัตโนมัติ. สร้าง README วิธีรันและ browser test evidence ก่อนสรุปงาน.
แก้วใจ มโนวิไลกุล (เม่ย) | Hospital Data Access & KPI Orchestrator | Data Governance & Business Insights Section Manager คำขอข้อมูลและนิยาม KPI ต้องประสาน owner/approval/คุณภาพ/lineage หลายขั้น ทำให้ BI และ AI project ช้า | 1) Data request intake 2) KPI/data catalog 3) Owner/approval routing 4) Data-quality checklist 5) Lineage/usage log + orchestration status | Metadata, KPI definition, data owner, classification, request purpose, SLA | Approved dataset request, data contract, quality report, lineage และ audit | Governance portal + workflow orchestrator + policy skill + metadata store | Data catalog/warehouse, IAM, ticketing, BI, model registry | least privilege; owner approval; immutable audit; agent ไม่ข้าม policy; retention/deletion rule ชัด | Metadata และสิทธิ์ข้อมูลทั้งองค์กร; เริ่มจาก catalog จำลอง | สร้างเว็บแอป responsive ภาษาไทยชื่อ ‘Hospital Data Access & KPI Orchestrator’ สำหรับ Data Governance & Business Insights Section Manager ที่ รพ.เวชธานี โดยใช้ข้อมูลสังเคราะห์เท่านั้นใน prototype. เป้าหมาย: คำขอข้อมูลและนิยาม KPI ต้องประสาน owner/approval/คุณภาพ/lineage หลายขั้น ทำให้ BI และ AI project ช้า ฟีเจอร์ MVP: 1) Data request intake 2) KPI/data catalog 3) Owner/approval routing 4) Data-quality checklist 5) Lineage/usage log + orchestration status. Input: Metadata, KPI definition, data owner, classification, request purpose, SLA. Output: Approved dataset request, data contract, quality report, lineage และ audit. เริ่มด้วย Implementation Plan, user flow, data schema และ threat/risk checklist ก่อนเขียนโค้ด. สร้าง role-based access, validation, audit log, export CSV/PDF, sample data และ automated tests. Acceptance criteria: least privilege; owner approval; immutable audit; agent ไม่ข้าม policy; retention/deletion rule ชัด. ห้ามเชื่อมข้อมูลจริงหรือส่งข้อความ/อนุมัติ/ตัดสินใจอัตโนมัติ. สร้าง README วิธีรันและ browser test evidence ก่อนสรุปงาน.

## ROI Calculator
ROI & Business Case Calculator
กรอกเฉพาะช่องสีเหลือง/ตัวอักษรสีน้ำเงินด้วยข้อมูลจริงที่ผ่านอนุมัติ สูตรจะคำนวณผลประโยชน์ปีแรก ROI และ Payback
Editable assumptions and calculated benefits
โครงการ | เจ้าของ | Lever | ปริมาณเคส/ธุรกรรมต่อปี | มูลค่าเฉลี่ยต่อเคส (บาท) | คาดการณ์เพิ่มรายได้ (%) | ชั่วโมงประหยัด/เดือน | ต้นทุนแรงงาน/ชั่วโมง (บาท) | ประหยัด waste/denial ต่อปี (บาท) | ค่าพัฒนาเริ่มต้น (บาท) | ค่าใช้จ่ายระบบ/ปี (บาท) | รายได้เพิ่ม/ปี | ประหยัดแรงงาน/ปี | ผลประโยชน์รวม/ปี | ผลสุทธิปีแรก | ROI ปีแรก | Payback (เดือน)
CX Strategy & Agent Relationship Command Center | มธุรี จงโยธา | รายได้ + ขยายโอกาส
Complaint-to-Recovery & Retention Studio | สินีนันทน์ เทียนถาวร | รายได้ + ลดรายจ่าย
Agent & Patient Growth Cockpit | ณิชาทร ลีนะบรรจง | รายได้ + ขยายโอกาส
Insurance Eligibility & Document Readiness Checker | จนิษฐ์ฌาภา มากอยู่ | รายได้ + ลดรายจ่าย
Hospital Support Operations Control Tower | วัลยา แย้มโกสุมภ์ | ลดรายจ่าย + ขยายโอกาส
Facilities, Linen & Compliance Operations Hub | พรพิรุณ วงษ์วรางกูร | ลดรายจ่าย
Residence Booking, Service & Smart Upsell Desk | วรจันทร์ สุตันตานนท์ | รายได้ + ลดรายจ่าย
ASD Admin Autopilot | หงษ์ฟ้า สายแวว | ลดรายจ่าย
Front Desk Readiness Assistant | ณิชา ขำสุนทร | รายได้ + ลดรายจ่าย
Kitchen Cost, Inventory & Waste Planner | ธนพงศ์ อุ่นศิริ | ลดรายจ่าย + ขยายโอกาส
Patient Access & Payer Flow Executive Cockpit | จันทนา ธรรมาธร | รายได้ + ลดรายจ่าย
International Guarantee & Medical Inquiry Copilot | ธีรกานต์ บุญประเสริฐ | รายได้ + ลดรายจ่าย
Referral & Aviation Case Pack Generator | ภคอร เทียบรัตน์ | รายได้ + ลดรายจ่าย
Safe Document Intelligence Workbench | ภัทราวุธ อริยพฤกษ์ (บอส) | ลดรายจ่าย + ขยายโอกาส
Agentic Analytics Factory | ศลิษา โพธิ์สิทธิ์ (อุ่น) | ลดรายจ่าย + ขยายโอกาส
Clinical Pharmacy Evidence & Counseling Assistant | นายจิรภัทร รุ่งเนย (แอม) | ลดรายจ่าย + คุณภาพ/ความปลอดภัย
Hospital Data Access & KPI Orchestrator | แก้วใจ มโนวิไลกุล (เม่ย) | ลดรายจ่าย + ขยายโอกาส
วิธีใช้
1) ใช้ baseline 12 เดือนล่าสุดหรือช่วงที่ Finance ยืนยัน
2) Revenue uplift ต้องคิดเฉพาะส่วนเพิ่มที่มีเหตุผลเชื่อมกับโครงการ หลีกเลี่ยงการนับซ้ำระหว่างโครงการ
3) ชั่วโมงประหยัดไม่เท่ากับเงินสดเสมอ ให้ระบุว่าจะลด OT, ลด vendor, เพิ่ม capacity หรือย้ายเวลาไปงานมูลค่าสูง
4) หลัง Pilot ให้แทนค่าคาดการณ์ด้วยผลจริง และแยก Benefit ที่ยืนยันโดย Finance
Note on E7: กรอกสมมติฐานที่ได้รับการยืนยันจากเจ้าของกระบวนการ/Finance
Note on F7: กรอกสมมติฐานที่ได้รับการยืนยันจากเจ้าของกระบวนการ/Finance
Note on G7: กรอกสมมติฐานที่ได้รับการยืนยันจากเจ้าของกระบวนการ/Finance
Note on H7: กรอกสมมติฐานที่ได้รับการยืนยันจากเจ้าของกระบวนการ/Finance
Note on I7: กรอกสมมติฐานที่ได้รับการยืนยันจากเจ้าของกระบวนการ/Finance
Note on J7: กรอกสมมติฐานที่ได้รับการยืนยันจากเจ้าของกระบวนการ/Finance
Note on K7: กรอกสมมติฐานที่ได้รับการยืนยันจากเจ้าของกระบวนการ/Finance
Note on L7: กรอกสมมติฐานที่ได้รับการยืนยันจากเจ้าของกระบวนการ/Finance
Note on E8: กรอกสมมติฐานที่ได้รับการยืนยันจากเจ้าของกระบวนการ/Finance
Note on F8: กรอกสมมติฐานที่ได้รับการยืนยันจากเจ้าของกระบวนการ/Finance
Note on G8: กรอกสมมติฐานที่ได้รับการยืนยันจากเจ้าของกระบวนการ/Finance
Note on H8: กรอกสมมติฐานที่ได้รับการยืนยันจากเจ้าของกระบวนการ/Finance
Note on I8: กรอกสมมติฐานที่ได้รับการยืนยันจากเจ้าของกระบวนการ/Finance
Note on J8: กรอกสมมติฐานที่ได้รับการยืนยันจากเจ้าของกระบวนการ/Finance
Note on K8: กรอกสมมติฐานที่ได้รับการยืนยันจากเจ้าของกระบวนการ/Finance
Note on L8: กรอกสมมติฐานที่ได้รับการยืนยันจากเจ้าของกระบวนการ/Finance
Note on E9: กรอกสมมติฐานที่ได้รับการยืนยันจากเจ้าของกระบวนการ/Finance
Note on F9: กรอกสมมติฐานที่ได้รับการยืนยันจากเจ้าของกระบวนการ/Finance
Note on G9: กรอกสมมติฐานที่ได้รับการยืนยันจากเจ้าของกระบวนการ/Finance
Note on H9: กรอกสมมติฐานที่ได้รับการยืนยันจากเจ้าของกระบวนการ/Finance
Note on I9: กรอกสมมติฐานที่ได้รับการยืนยันจากเจ้าของกระบวนการ/Finance
Note on J9: กรอกสมมติฐานที่ได้รับการยืนยันจากเจ้าของกระบวนการ/Finance
Note on K9: กรอกสมมติฐานที่ได้รับการยืนยันจากเจ้าของกระบวนการ/Finance
Note on L9: กรอกสมมติฐานที่ได้รับการยืนยันจากเจ้าของกระบวนการ/Finance
Note on E10: กรอกสมมติฐานที่ได้รับการยืนยันจากเจ้าของกระบวนการ/Finance
Note on F10: กรอกสมมติฐานที่ได้รับการยืนยันจากเจ้าของกระบวนการ/Finance
Note on G10: กรอกสมมติฐานที่ได้รับการยืนยันจากเจ้าของกระบวนการ/Finance
Note on H10: กรอกสมมติฐานที่ได้รับการยืนยันจากเจ้าของกระบวนการ/Finance
Note on I10: กรอกสมมติฐานที่ได้รับการยืนยันจากเจ้าของกระบวนการ/Finance
Note on J10: กรอกสมมติฐานที่ได้รับการยืนยันจากเจ้าของกระบวนการ/Finance
Note on K10: กรอกสมมติฐานที่ได้รับการยืนยันจากเจ้าของกระบวนการ/Finance
Note on L10: กรอกสมมติฐานที่ได้รับการยืนยันจากเจ้าของกระบวนการ/Finance
Note on E11: กรอกสมมติฐานที่ได้รับการยืนยันจากเจ้าของกระบวนการ/Finance
Note on F11: กรอกสมมติฐานที่ได้รับการยืนยันจากเจ้าของกระบวนการ/Finance
Note on G11: กรอกสมมติฐานที่ได้รับการยืนยันจากเจ้าของกระบวนการ/Finance
Note on H11: กรอกสมมติฐานที่ได้รับการยืนยันจากเจ้าของกระบวนการ/Finance
Note on I11: กรอกสมมติฐานที่ได้รับการยืนยันจากเจ้าของกระบวนการ/Finance
Note on J11: กรอกสมมติฐานที่ได้รับการยืนยันจากเจ้าของกระบวนการ/Finance
Note on K11: กรอกสมมติฐานที่ได้รับการยืนยันจากเจ้าของกระบวนการ/Finance
Note on L11: กรอกสมมติฐานที่ได้รับการยืนยันจากเจ้าของกระบวนการ/Finance
Note on E12: กรอกสมมติฐานที่ได้รับการยืนยันจากเจ้าของกระบวนการ/Finance
Note on F12: กรอกสมมติฐานที่ได้รับการยืนยันจากเจ้าของกระบวนการ/Finance
Note on G12: กรอกสมมติฐานที่ได้รับการยืนยันจากเจ้าของกระบวนการ/Finance
Note on H12: กรอกสมมติฐานที่ได้รับการยืนยันจากเจ้าของกระบวนการ/Finance
Note on I12: กรอกสมมติฐานที่ได้รับการยืนยันจากเจ้าของกระบวนการ/Finance
Note on J12: กรอกสมมติฐานที่ได้รับการยืนยันจากเจ้าของกระบวนการ/Finance
Note on K12: กรอกสมมติฐานที่ได้รับการยืนยันจากเจ้าของกระบวนการ/Finance
Note on L12: กรอกสมมติฐานที่ได้รับการยืนยันจากเจ้าของกระบวนการ/Finance
Note on E13: กรอกสมมติฐานที่ได้รับการยืนยันจากเจ้าของกระบวนการ/Finance
Note on F13: กรอกสมมติฐานที่ได้รับการยืนยันจากเจ้าของกระบวนการ/Finance
Note on G13: กรอกสมมติฐานที่ได้รับการยืนยันจากเจ้าของกระบวนการ/Finance
Note on H13: กรอกสมมติฐานที่ได้รับการยืนยันจากเจ้าของกระบวนการ/Finance
Note on I13: กรอกสมมติฐานที่ได้รับการยืนยันจากเจ้าของกระบวนการ/Finance
Note on J13: กรอกสมมติฐานที่ได้รับการยืนยันจากเจ้าของกระบวนการ/Finance
Note on K13: กรอกสมมติฐานที่ได้รับการยืนยันจากเจ้าของกระบวนการ/Finance
Note on L13: กรอกสมมติฐานที่ได้รับการยืนยันจากเจ้าของกระบวนการ/Finance
Note on E14: กรอกสมมติฐานที่ได้รับการยืนยันจากเจ้าของกระบวนการ/Finance
Note on F14: กรอกสมมติฐานที่ได้รับการยืนยันจากเจ้าของกระบวนการ/Finance
Note on G14: กรอกสมมติฐานที่ได้รับการยืนยันจากเจ้าของกระบวนการ/Finance
Note on H14: กรอกสมมติฐานที่ได้รับการยืนยันจากเจ้าของกระบวนการ/Finance
Note on I14: กรอกสมมติฐานที่ได้รับการยืนยันจากเจ้าของกระบวนการ/Finance
Note on J14: กรอกสมมติฐานที่ได้รับการยืนยันจากเจ้าของกระบวนการ/Finance
Note on K14: กรอกสมมติฐานที่ได้รับการยืนยันจากเจ้าของกระบวนการ/Finance
Note on L14: กรอกสมมติฐานที่ได้รับการยืนยันจากเจ้าของกระบวนการ/Finance
Note on E15: กรอกสมมติฐานที่ได้รับการยืนยันจากเจ้าของกระบวนการ/Finance
Note on F15: กรอกสมมติฐานที่ได้รับการยืนยันจากเจ้าของกระบวนการ/Finance
Note on G15: กรอกสมมติฐานที่ได้รับการยืนยันจากเจ้าของกระบวนการ/Finance
Note on H15: กรอกสมมติฐานที่ได้รับการยืนยันจากเจ้าของกระบวนการ/Finance
Note on I15: กรอกสมมติฐานที่ได้รับการยืนยันจากเจ้าของกระบวนการ/Finance
Note on J15: กรอกสมมติฐานที่ได้รับการยืนยันจากเจ้าของกระบวนการ/Finance
Note on K15: กรอกสมมติฐานที่ได้รับการยืนยันจากเจ้าของกระบวนการ/Finance
Note on L15: กรอกสมมติฐานที่ได้รับการยืนยันจากเจ้าของกระบวนการ/Finance
Note on E16: กรอกสมมติฐานที่ได้รับการยืนยันจากเจ้าของกระบวนการ/Finance
Note on F16: กรอกสมมติฐานที่ได้รับการยืนยันจากเจ้าของกระบวนการ/Finance
Note on G16: กรอกสมมติฐานที่ได้รับการยืนยันจากเจ้าของกระบวนการ/Finance
Note on H16: กรอกสมมติฐานที่ได้รับการยืนยันจากเจ้าของกระบวนการ/Finance
Note on I16: กรอกสมมติฐานที่ได้รับการยืนยันจากเจ้าของกระบวนการ/Finance
Note on J16: กรอกสมมติฐานที่ได้รับการยืนยันจากเจ้าของกระบวนการ/Finance
Note on K16: กรอกสมมติฐานที่ได้รับการยืนยันจากเจ้าของกระบวนการ/Finance
Note on L16: กรอกสมมติฐานที่ได้รับการยืนยันจากเจ้าของกระบวนการ/Finance
Note on E17: กรอกสมมติฐานที่ได้รับการยืนยันจากเจ้าของกระบวนการ/Finance
Note on F17: กรอกสมมติฐานที่ได้รับการยืนยันจากเจ้าของกระบวนการ/Finance
Note on G17: กรอกสมมติฐานที่ได้รับการยืนยันจากเจ้าของกระบวนการ/Finance
Note on H17: กรอกสมมติฐานที่ได้รับการยืนยันจากเจ้าของกระบวนการ/Finance
Note on I17: กรอกสมมติฐานที่ได้รับการยืนยันจากเจ้าของกระบวนการ/Finance
Note on J17: กรอกสมมติฐานที่ได้รับการยืนยันจากเจ้าของกระบวนการ/Finance
Note on K17: กรอกสมมติฐานที่ได้รับการยืนยันจากเจ้าของกระบวนการ/Finance
Note on L17: กรอกสมมติฐานที่ได้รับการยืนยันจากเจ้าของกระบวนการ/Finance
Note on E18: กรอกสมมติฐานที่ได้รับการยืนยันจากเจ้าของกระบวนการ/Finance
Note on F18: กรอกสมมติฐานที่ได้รับการยืนยันจากเจ้าของกระบวนการ/Finance
Note on G18: กรอกสมมติฐานที่ได้รับการยืนยันจากเจ้าของกระบวนการ/Finance
Note on H18: กรอกสมมติฐานที่ได้รับการยืนยันจากเจ้าของกระบวนการ/Finance
Note on I18: กรอกสมมติฐานที่ได้รับการยืนยันจากเจ้าของกระบวนการ/Finance
Note on J18: กรอกสมมติฐานที่ได้รับการยืนยันจากเจ้าของกระบวนการ/Finance
Note on K18: กรอกสมมติฐานที่ได้รับการยืนยันจากเจ้าของกระบวนการ/Finance
Note on L18: กรอกสมมติฐานที่ได้รับการยืนยันจากเจ้าของกระบวนการ/Finance
Note on E19: กรอกสมมติฐานที่ได้รับการยืนยันจากเจ้าของกระบวนการ/Finance
Note on F19: กรอกสมมติฐานที่ได้รับการยืนยันจากเจ้าของกระบวนการ/Finance
Note on G19: กรอกสมมติฐานที่ได้รับการยืนยันจากเจ้าของกระบวนการ/Finance
Note on H19: กรอกสมมติฐานที่ได้รับการยืนยันจากเจ้าของกระบวนการ/Finance
Note on I19: กรอกสมมติฐานที่ได้รับการยืนยันจากเจ้าของกระบวนการ/Finance
Note on J19: กรอกสมมติฐานที่ได้รับการยืนยันจากเจ้าของกระบวนการ/Finance
Note on K19: กรอกสมมติฐานที่ได้รับการยืนยันจากเจ้าของกระบวนการ/Finance
Note on L19: กรอกสมมติฐานที่ได้รับการยืนยันจากเจ้าของกระบวนการ/Finance
Note on E20: กรอกสมมติฐานที่ได้รับการยืนยันจากเจ้าของกระบวนการ/Finance
Note on F20: กรอกสมมติฐานที่ได้รับการยืนยันจากเจ้าของกระบวนการ/Finance
Note on G20: กรอกสมมติฐานที่ได้รับการยืนยันจากเจ้าของกระบวนการ/Finance
Note on H20: กรอกสมมติฐานที่ได้รับการยืนยันจากเจ้าของกระบวนการ/Finance
Note on I20: กรอกสมมติฐานที่ได้รับการยืนยันจากเจ้าของกระบวนการ/Finance
Note on J20: กรอกสมมติฐานที่ได้รับการยืนยันจากเจ้าของกระบวนการ/Finance
Note on K20: กรอกสมมติฐานที่ได้รับการยืนยันจากเจ้าของกระบวนการ/Finance
Note on L20: กรอกสมมติฐานที่ได้รับการยืนยันจากเจ้าของกระบวนการ/Finance
Note on E21: กรอกสมมติฐานที่ได้รับการยืนยันจากเจ้าของกระบวนการ/Finance
Note on F21: กรอกสมมติฐานที่ได้รับการยืนยันจากเจ้าของกระบวนการ/Finance
Note on G21: กรอกสมมติฐานที่ได้รับการยืนยันจากเจ้าของกระบวนการ/Finance
Note on H21: กรอกสมมติฐานที่ได้รับการยืนยันจากเจ้าของกระบวนการ/Finance
Note on I21: กรอกสมมติฐานที่ได้รับการยืนยันจากเจ้าของกระบวนการ/Finance
Note on J21: กรอกสมมติฐานที่ได้รับการยืนยันจากเจ้าของกระบวนการ/Finance
Note on K21: กรอกสมมติฐานที่ได้รับการยืนยันจากเจ้าของกระบวนการ/Finance
Note on L21: กรอกสมมติฐานที่ได้รับการยืนยันจากเจ้าของกระบวนการ/Finance
Note on E22: กรอกสมมติฐานที่ได้รับการยืนยันจากเจ้าของกระบวนการ/Finance
Note on F22: กรอกสมมติฐานที่ได้รับการยืนยันจากเจ้าของกระบวนการ/Finance
Note on G22: กรอกสมมติฐานที่ได้รับการยืนยันจากเจ้าของกระบวนการ/Finance
Note on H22: กรอกสมมติฐานที่ได้รับการยืนยันจากเจ้าของกระบวนการ/Finance
Note on I22: กรอกสมมติฐานที่ได้รับการยืนยันจากเจ้าของกระบวนการ/Finance
Note on J22: กรอกสมมติฐานที่ได้รับการยืนยันจากเจ้าของกระบวนการ/Finance
Note on K22: กรอกสมมติฐานที่ได้รับการยืนยันจากเจ้าของกระบวนการ/Finance
Note on L22: กรอกสมมติฐานที่ได้รับการยืนยันจากเจ้าของกระบวนการ/Finance
Note on E23: กรอกสมมติฐานที่ได้รับการยืนยันจากเจ้าของกระบวนการ/Finance
Note on F23: กรอกสมมติฐานที่ได้รับการยืนยันจากเจ้าของกระบวนการ/Finance
Note on G23: กรอกสมมติฐานที่ได้รับการยืนยันจากเจ้าของกระบวนการ/Finance
Note on H23: กรอกสมมติฐานที่ได้รับการยืนยันจากเจ้าของกระบวนการ/Finance
Note on I23: กรอกสมมติฐานที่ได้รับการยืนยันจากเจ้าของกระบวนการ/Finance
Note on J23: กรอกสมมติฐานที่ได้รับการยืนยันจากเจ้าของกระบวนการ/Finance
Note on K23: กรอกสมมติฐานที่ได้รับการยืนยันจากเจ้าของกระบวนการ/Finance
Note on L23: กรอกสมมติฐานที่ได้รับการยืนยันจากเจ้าของกระบวนการ/Finance

## Workshop Roadmap
Workshop Roadmap
โครงสร้างจาก Prototype → Measured Pilot → Production โดยจัดทีมข้ามสายงาน
Squads and mentoring
Squad | สมาชิกหลัก | เป้าหมาย | Mentor/Reviewer | Demo Day Metric
Growth & CX | มธุรี, สินีนันทน์, ณิชาทร, จนิษฐ์ฌาภา | Agent growth, complaint recovery, insurance readiness | ณิชาทร + Data Scientist | Conversion, retention, response/processing time
Support Operations | วัลยา, พรพิรุณ, วรจันทร์, หงษ์ฟ้า, ณิชา, ธนพงศ์ | ลด manual work, stock/waste, room/service readiness | ศลิษา | Hours saved, error/waste, SLA, occupancy
Payer & International | จันทนา, ธีรกานต์, ภคอร | เร่ง guarantee, referral, inquiry และ case pack | ภัทราวุธ + แก้วใจ | TAT, completeness, pending value, conversion
Data Platform | ภัทราวุธ, ศลิษา, แก้วใจ | Reusable skills, orchestration, data governance | IT/Security/Data Governance | Reuse, test coverage, auditability, lead time
Clinical Pharmacy | จิรภัทร | Evidence retrieval และ counseling draft | เภสัชกรอาวุโส + P&T/Quality + Security | Citation completeness, edit rate, safety gates
4-session build sequence
Session | Focus | Deliverable | Antigravity วิธีใช้ | Exit criteria
0 — Guardrails & Scope | เลือก 1 workflow/คน, กำหนด user, value, risk และข้อมูลจำลอง | One-page brief + baseline KPI | ใช้ Planning Mode/Artifacts และ /grill-me เพื่อท้าทาย requirement | มี owner, KPI, decision boundary, ห้ามใช้ข้อมูลจริง
1 — Design & Scaffold | User flow, schema, screen, role, sample data | Clickable/local MVP skeleton | ให้ agent สร้าง plan, architecture และ scaffold; review artifact ก่อน coding | Happy path รันได้และ trace ข้อมูลได้
2 — Build & Test | Rules, AI step, dashboard, export, audit | End-to-end demo + tests | แยก subtask ให้ agents; ใช้ browser/Chrome test และเก็บ evidence | ผ่าน acceptance tests และ failure cases
3 — Business Case & Demo | วัดเวลา/คุณภาพ/รายได้, ปรับ UX, ทำ pitch | 5-minute demo + ROI hypothesis | ให้ agent สร้าง README, test report, executive brief | ผู้ใช้จริงทดลองและยืนยัน baseline/target
4 — Pilot Gate | Security, privacy, integration, monitoring, rollback | Pilot charter 4-8 สัปดาห์ | สร้าง implementation plan production แยก repository/worktree | IT/Security/Data/Clinical owner อนุมัติตามความเสี่ยง
Wave logic
Wave 1 — Quick win | Priority ≥ 4.20 | Prototype จากข้อมูลจำลอง; workflow ความเสี่ยงต่ำ-กลาง; KPI วัดเร็ว
Wave 2 — Validate | 3.60–4.19 | ต้อง validate data/rules หรือมีเอกสาร/หลายฝ่ายเพิ่ม
Wave 3 — Foundation | < 3.60 | แพลตฟอร์มองค์กร/clinical/high integration; ต้องออกแบบ governance ก่อน

## Safety Governance
Safety, Privacy & Governance
ข้อกำหนดขั้นต่ำสำหรับ Prototype และ Gate ก่อนเชื่อมข้อมูล/ระบบจริง
Golden rules
ข้อมูล Workshop | ใช้ข้อมูลสังเคราะห์หรือ de-identified เท่านั้น; ห้ามนำ PHI/PII, เอกสารประกันจริง, เวชระเบียน, ภาพผู้ป่วย หรือ credential ใส่เครื่องมือโดยไม่ได้รับอนุมัติ
Human-in-the-loop | AI ร่าง/จัดลำดับ/ตรวจรายการได้ แต่ห้ามส่งข้อความ อนุมัติสิทธิ์ ออกเอกสารทางการแพทย์ สั่งซื้อ จ่ายเงิน หรือให้คำแนะนำคลินิกโดยอัตโนมัติ
Traceability | ทุก extraction/summary ต้องเก็บ source, page/field, prompt/model version, เวลา, ผู้ตรวจ และการแก้ไข
Least privilege | Agent/connector เข้าถึงเฉพาะ folder/API ที่จำเป็น; แยก dev/test/prod; ห้ามฝัง key ใน code
Failure safe | เมื่อข้อมูลไม่ครบ confidence ต่ำ หรือ rule ขัดกัน ให้หยุดและส่งต่อมนุษย์ ไม่เดาหรือเติมข้อมูล
Measurement | กำหนด baseline, target, owner และ harm metric; Pilot ต้องวัดทั้งประโยชน์ ความผิดพลาด และผลกระทบต่อผู้ใช้
Risk tiers and required gates
Risk | ตัวอย่างใน Portfolio | Prototype requirement | ก่อน Pilot | ก่อน Production
Low | งานธุรการรวมยอด/ตารางเวร | Synthetic data + validation | Owner UAT + access control | IT owner + backup/monitoring
Medium | CX, Facilities, Residence, Kitchen, internal analytics | De-identify + audit + no auto-send | Privacy/security review + user UAT | RBAC, logging, retention, incident plan
High | Insurance, Patient Access, Guarantee, Referral, Data Governance | Synthetic docs + human approval + source trace | DPIA/risk review, legal/data owner, security test | Formal validation, integration controls, monitoring, rollback
Very High | Clinical Pharmacy / clinical decision support | Closed approved sources; no real dosing/diagnosis; pharmacist review | Clinical governance, safety validation, bias/error testing | Regulatory/legal review, ongoing surveillance, clear accountability
Production checklist
☐ | Business owner และ process owner ลงนาม
☐ | Data owner อนุมัติ source, purpose, retention และ access
☐ | Security review: secrets, dependency, vulnerability, logging, backup
☐ | Clinical/Quality review สำหรับเนื้อหาสุขภาพ
☐ | Legal/Privacy review และสัญญา vendor/API
☐ | Acceptance + adversarial/failure tests ผ่าน
☐ | Monitoring dashboard, incident response และ rollback พร้อม
☐ | ROI baseline และ Pilot evaluation design ได้รับการยืนยัน

## Sources
Sources & Assumptions
แหล่งข้อมูลที่ใช้กำหนดบริบท ความสามารถของ Antigravity และข้อกำกับ AI ด้านสุขภาพ
Sources
# | Source | ใช้ประกอบ | URL / Reference | เข้าถึงเมื่อ
1 | ไฟล์รายชื่อผู้เข้าอบรม 2 ไฟล์ที่แนบ | ชื่อ ตำแหน่ง งานที่รับผิดชอบ ประสบการณ์ AI และสิ่งที่อยากเรียนรู้ | ไฟล์แนบในบทสนทนา | 20 ก.ย. 2026
2 | Google Antigravity Docs — Overview/Home | ความสามารถ agent orchestration, file/system/web/Chrome, MCP, skills และ artifacts | https://antigravity.google/docs/overview/ | 20 ก.ย. 2026
3 | Google Antigravity Docs — Skills | โครงสร้าง reusable Skills และ progressive disclosure | https://antigravity.google/docs/skills/ | 20 ก.ย. 2026
4 | Google Antigravity Docs — Artifacts | Implementation plans, code diffs, diagrams และ browser recordings | https://antigravity.google/docs/artifacts/ | 20 ก.ย. 2026
5 | Vejthani International Hospital Fact Sheet | บริบทผู้ป่วยมากกว่า 300,000 คน/ปี และผู้ป่วยนานาชาติมากกว่า 100 ประเทศ | https://www.vejthani.com/about-us/fact-sheet/ | 20 ก.ย. 2026
6 | Vejthani International Patients Services | บริการ pre-arrival, appointment, transport, visa, repatriation และล่ามหลายภาษา | https://www.vejthani.com/patient-services/hospital-services-facilities/international-service-center/ | 20 ก.ย. 2026
7 | WHO Ethics and Governance of AI for Health | หลัก human autonomy, safety, transparency, accountability, equity และ sustainability | https://www.who.int/publications/i/item/9789240029200 | 20 ก.ย. 2026
8 | WHO guidance on large multi-modal models | Human oversight, data privacy, validation และ accountability สำหรับ AI สุขภาพ | https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/375579/9789240084759-eng.pdf?sequence=1 | 20 ก.ย. 2026
Assumptions and limitations
ข้อเสนอทั้งหมดเป็น Hypothesis จากรายละเอียดหน้าที่ในไฟล์ ไม่ใช่ข้อยืนยันว่าระบบ/ข้อมูล/งบประมาณปัจจุบันของโรงพยาบาลพร้อมแล้ว
คะแนน Impact, Feasibility, Data Readiness และ Wave เป็นการจัดลำดับเริ่มต้น ควรทำ discovery interview 30–45 นาทีต่อเจ้าของงานก่อนล็อก scope
ROI Calculator ไม่มีการใส่ตัวเลขสมมติ เพื่อหลีกเลี่ยงการสร้างผลประโยชน์ที่ไม่มีหลักฐาน; ต้องกรอก baseline/target ที่ Finance และ Process Owner ยืนยัน
Google Antigravity เป็น agentic development platform สำหรับสร้าง/ทดสอบ software; ระบบ production ยังต้องมี hosting, identity, database, monitoring และ integration ที่องค์กรอนุมัติ
สำหรับ clinical/insurance/payer use case ต้องประเมินกฎหมาย ความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัย และความรับผิดชอบเฉพาะบริบทก่อนใช้งานจริง